Проект: **Название проекта**

Стартован: 1.1.1

Продукт: Название продукта

Заказчик: Иванов И.

Менеджер проекта: **Петров П.**

Разработчики и занятость: Андреев А. (ответственный от ИТ) – 20 %, Бочаров Б. – 100%, Василенко В. – 100%

Состояние проекта:

Управляемость: **3** / 5 (-2), комментарий почему в свободной форме *– здесь имеется в виду общая управляемость проекта:  коммуникации, исполнительность всех участников проектной команды в выполнении работы и в выполнении своих обязательств - субъективная (пока) оценка МП (от 1…10)*

Предсказуемость: **8** / 5 (+3), комментарий почему в свободной форме *– здесь имеется в виду, точность оценки трудоемкости исполнителями, правильно оцененные способы реализации функциональности, технологические «затыки», степень влияния на проект и полнота выявленных рисков, субъективная (пока) оценка МП (от 1…10)*

Трудоемкость: **28** дней / 22 дня (+6 дня)

            Добавился новый / изменился ранее согласованный функционал:

                        Такой то – последствия такие то, + 3 день

                        Сякой то – последствия сякие то, + 2 дня

            Ошибки первоначальной оценки трудоемкости (+1 день)

Текущая / первоначальная **оптимистичная дата** **окончания** работ: **29.1.1.** /  23.1.1 (+ 7 дней)

            Наступили предсказанные риски: +3 дня

                        Такой то – последствия такие то, + 1 день

                        Сякой то – последствия сякие то, + 2 дня

Наступили непредвиденные события: + 1 день

                        Такое то – последствия такие то, + 1 день

Связь с другими проектами:

*Проект: «Миграция серверов 1С»*

*МП: Сидоров*

*Текущая / первоначальная дата влияния работ: 12.1.1 / 5.1.1 (+7 дней)*

*Возможный сдвиг из-за зависимости проектов: + 8 дней*

Риски: **пессимистичная дата окончания** работ

**10.2.1 (+ 15 дней (риски))**

**18.2.1 (+ 8 дней (связанные проекты))**

**Новые** **выявленные** **риски**: (**+) 3 дня**

**Риск 3  – вероятность возникновения 20% – вероятность влияния на сроки 80%, + 3 дня**

Текущее состояние выявленных рисков: (+) 12 дней

            Риск 1 – вероятность возникновения 60% – вероятность влияния на сроки 10%, + 6 дней

            Риск 2 – вероятность возникновения 90% – вероятность влияния на сроки 30%, + 5 дней

Этапы проекта:

            Табличка со сроками, рисками и критериями приемки этапов + напротив этапа где находимся краткий комментарий «где мы» или «выполнен» если сделан